## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plantilla de gestión de riesgos
Estado de las tareas/Prioridad |  | Alta | Media | Baja | Total | % del Total
Cerrado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
En progreso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Atrasado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sin empezar |  | 14 | 2 | 0 | 16 | 100%
Total |  | 14 | 2 | 0 | 16
No. | Descripción | Estado | Asignado | Nivel de riesgo | Fecha inicio | Acción de Contingencia | Acción de mitigación | Fecha mitigación
1 | Requerimientos incompletos o ambiguos | Sin empezar | Gerente de desarrollo | Alta |  | Verificaciones y validaciones | Usuarios e ingeniería de requerimientos capacitados sobre la lógica de negocio, los usuarios deben tener claro lo que desean, se deberá realizar un listado de preguntas sobre los temas poco claros en reuniones previas, se deberán incorporar los nuevos requerimientos o los cambios necesarios de forma clara y completa para que se cumpla con la funcionalidad solicitada.
2 | Incorporación continua de nuevos requerimientos por parte del cliente | Sin empezar | Líder de proyecto | Alta |  | Contrato de trabajo | Evaluar el impacto de la incorporación de los requerimientos en cuanto a recurso y costo.
3 | Diseño de interfaces incompleto | Sin empezar | Gerente de desarrollo | Alta |  | Verificaciones | Usar tiempo de overhead
4 | Manejo inadecuado en liberación de versiones de productos de trabajo | Sin empezar | Gerente de soporte | Media |  | Seguimiento semanal | Actualizar y corregir los productos de trabajo con la versión correspondiente
5 | Desconocimiento de la lógica de negocio | Sin empezar | Líder de proyecto | Alta |  | Verificaciones y validaciones | Generar una lista de dudas que se tengan sobre la lógica de negocio y convocar reunión con el cliente para aclarar todas las dudas.
6 | Modificación en cronograma de actividades | Sin empezar | Gerente de planeación | Alta |  | Seguimiento semanal | Evaluar impacto y riesgo en cuanto a tiempo y costo. Darle a conocer al cliente los cambios realizados.
7 | No disponibilidad de hardware y/o software | Sin empezar | Gerente de soporte | Alta |  | Seguimiento semanal | Revisar otras alternativas para que no pare la producción mientras se consigue la gestión de hardware o software solicitado
8 | El software es complejo de implementar | Sin empezar | Gerente de calidad y procesos | Media |  | Fase de pruebas | Contratar un servicio especializado
9 | No hay buena comunicación y/o sinergia en el equipo | Sin empezar | Líder de proyecto | Media |  | Seguimiento semanal | Evaluar la posibilidad de cambiar al líder de proyecto por el que sea más apto para asumir el rol
10 | Falta de conocimiento y experiencia sobre tareas asignadas y las herramientas a utilizar | Sin empezar | Líder de proyecto | Alta |  | Capacitación | Contemplar reasignar las tareas a alguién que tenga experiencia.
11 | Pérdida de backups | Sin empezar | Gerente de soporte | Alta |  | Seguimiento semanal | Restaurarlos desde el respaldo redundante
12 | Alcance de pruebas no definido completamente | Sin empezar | Gerente de desarrollo | Alta |  | Seguimiento a la matriz de trazabilidad | Utilizar tiempo de overhead
13 | No se realiza completitud en las pruebas | Sin empezar | Gerente de calidad y procesos | Alta |  | Seguimiento semanal | Utilizar tiempo de overhead
14 | Productividad pobre | Sin empezar | Líder de proyecto | Alta |  | Seguimiento semanal | Reasignar actividades y/o solicitar mas recurso humano
15 | Software contiene numerosos errores cuando se entrega al cliente | Sin empezar | Gerente de calidad y procesos | Alta |  | Verificación y validación de pruebas | Establecer una reunión con el cliente para llegar a acuerdos sobre mantenimiento de software.
16 | Presentación de defectos en ambiente de producción al aire libre | Sin empezar | Gerente de calidad y procesos | Alta |  | Verificaciones y validaciones | Establecer una reunión con el cliente para llegar a acuerdos sobre mantenimiento de software.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN