## SEM1
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Preparación para reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Overhead | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Realizar plan de proyecto | 180 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0
| Revisar plan de proyecto | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| corregir plan de proyecto | 150 | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Revisión de SRS | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
| Corrección de SRS | 150 | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Creación de documento SRS | 300 | 60 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Reunión con el cliente para validación de Plan de proyecto | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Estudio de documentación (Lineamiento para la operación y cumplimiento del trazo de rutas) | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Diseño de mockup | 180 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Instalación de Softwares Necesarios para el desarrollo | 360 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
| Retroalimentación del Proyecto | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Hablar sobre cambios de diseño | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Creación de SAS | 300 | 60 | 90 | 60 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0
| Revisión de SAS | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
| Corrección de SAS | 180 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Preparación para la reunión con el cliente | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Preparación para la reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Reunión con el cliente Para mostrarle prototipo explorativo (mockup) | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Investigación sobre Google Maps | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Investigación sobre uso de Android Studio | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Investigación de Java | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Investigación de api que trabajen offline | 480 | 60 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Creación de documento Historias de usuario | 90 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Revisión de historias de usuario | 90 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM4
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Capacitación sobre uso de Android Studio | 870 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Capacitación de Java | 870 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 150 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Corrección de Mockup con retroalimentación del cliente | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de planeación | 120 | 120 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 180 |  |  |  |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM5
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Investigación de librería Open Street Map | 1740 | 270 | 300 | 270 | 300 | 300 | 300 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Instalación de base de datos del cliente en un servidor local | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Creación de documento plan de pruebas | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Lectura y llenado de documentos CasosProcedimientosPrueba y BitacoraDefectos | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Capacitación con la base de datos del cliente | 660 | 90 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2
| Creación del proyecto RutasOffline en Android Studio | 60 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Integración del proyecto de Brenda | 60 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Pruebas de integración con el proyecto de Brenda | 120 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
| Implementación del diseño en el proyecto | 240 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
| Conexión a la base de datos de prueba | 180 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0
| Pruebas de la conexión de BD | 240 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Búsqueda de Librerías | 360 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
| Agregar librerías seleccionadas (UTILS Y VOLLEY) | 330 | 90 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Obtener APIS KEY'S de Google | 420 | 0 | 0 | 120 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5
| Integrar APIs and Keys al proyecto | 360 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Pruebas de integración de Apis | 360 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
| Agregar permisos (Internet, Ubicación, etc.) | 450 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Agregar Mapa al Fragment | 300 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2
| Pruebas de integración de Mapa | 540 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| Configurar Zoom de inicio de mapa | 360 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
| Configurar Radio de inicio de mapa | 630 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0
| Pruebas de las configuraciones del mapa | 450 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM9
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Mandar llamar valor de latitud y longitud de la tabla cliente de la base de datos de prueba | 270 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0
| Pruebas de Integración de valores de la BD | 360 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
| Codificación de trazado de ruta | 270 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0
| Pruebas de trazado de rutas | 450 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
| Pruebas de la aplicación | 270 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0
| Revisión de Historia de Usuario Rutas | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| Modificación de historia de usuario rutas | 420 | 90 | 120 | 90 | 120 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 0
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM10
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Preparación para la reunión con el cliente | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Reunión con el cliente para primera entrega de proyecto | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Integrar aplicación a sistema de cliente | 1380 | 210 | 240 | 210 | 240 | 240 | 240 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM11
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Revisión de documentos | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Recolección de datos del sistema del cliente | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Realizar Pruebas de la aplicación Con la finalidad de encontrar errores | 1200 | 180 | 210 | 180 | 210 | 210 | 210 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM12
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Recolección de datos del sistema del cliente | 900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Corrección y/o mejora del sistema del cliente | 1380 | 210 | 240 | 210 | 240 | 240 | 240 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM13
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Crear Manual de usuario | 240 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Revisar Manual de Usuario | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| Corregir Manual de Usuario | 180 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Crear Manual de Mantenimiento | 240 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Revisar Manual de Mantenimiento | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| Corregir Manual de Mantenimiento | 240 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Crear Manual de Operaciones | 300 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| Revisar manual de operaciones | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
| Corregir manual de operaciones | 300 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0
| Overhead | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación

## SEM14
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Jennifer | Noe | Jonathan | Joset | Luis | America | J | N | JA | JP | L | A
| Preparación para la reunión de equipo | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión de equipo | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Preparación para reunión con el cliente para entrega final de proyecto | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Reunión con el cliente para Dar fin a proyecto | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Capacitación para el uso del sistema | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Validación por el cliente | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Overhead | 1200 | 180 | 210 | 180 | 210 | 210 | 210 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de planeación | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Soporte | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo de Rol de Gerente de Calidad y Procesos | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Centro de Desarrollo de Software e Investigación