## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 14 semanas | 14/05/2020
Valor ganado | 94.06% | 87.76% | 14/05/2020
Costo | 130865 | 130865 | 14/05/2020
Actividades | 176 | 165 | 14/05/2020
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN