## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 14 semanas | 2020-08-05
Valor ganado | 85.02% | 74.86% | 2020-08-05
Costo | 130865 | 130865 | 2020-08-05
Actividades | 159 | 146 | 2020-08-05
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN