## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plantilla de gestión de riesgos
Estado de las tareas/Prioridad |  | Alta | Media | Baja | Total | % del Total
Cerrado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
En progreso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Atrasado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sin empezar |  | 14 | 2 | 0 | 16 | 100%
Total |  | 14 | 2 | 0 | 16
No. | Descripción | Estado | Asignado | Nivel de riesgo | Fecha inicio | Acción de Contingencia | Acción de mitigación | Fecha mitigación
1 | Requerimientos incompletos o ambiguos | Sin empezar | Gerente de desarrollo | Alta |  | Paso 1: Los usuarios deben tener claro lo que desean Paso 2: El gerente de desarrollo y calidad y procesos trabajaran muy de cerca para evitar tener problemas futuros. | Paso 1: El líder de proyecto se pondrá en contacto con el cliente para agendar reunión de requerimientos. Paso 2: Se realizará la reunión donde se tomarán y/o se aclararán los requerimientos. Paso 3: Se llevarán a cabo los cambios e implementaciones necesarias.
2 | Incorporación continua de nuevos requerimientos por parte del cliente | Sin empezar | Líder de proyecto | Alta |  | Paso 1: El líder de proyecto se pondrá en contacto con el cliente para aclararle lo que es posible implementar y lo que no, basando se en el contrato. | Paso 1: Evaluar el impacto de la incorporación de los requerimientos en cuanto a recurso y costo. Paso 2: Implementar los cambios en medida de lo posible sin afectar el proyecto.
3 | Diseño de interfaces incompleto | Sin empezar | Gerente de desarrollo | Alta |  | Paso 1: Gerente de Calidad y procesos estarán en constante comunicación con el gerente de Desarrollo. | Paso 1: El gerente de Planeación Determinara el tiempo que se tomara en corregir. Paso 2: El gerente de Desarrollo terminara el diseño de las interfaces.
4 | Manejo inadecuado en liberación de versiones de productos de trabajo | Sin empezar | Gerente de soporte | Media |  | Paso 1: El gerente de Calidad y Procesos les dará seguimiento continuo a las versiones de los productos. Paso 2: El gerente de Soporte verificara en el repositorio que todas las versiones estén correctas. | Paso 1: El gerente de soporte informara al líder de proyecto sobre las versiones que estén mal en el repositorio. Paso 2: El líder de proyecto asignara los documentos a corregir con su responsable.
5 | Desconocimiento de la lógica de negocio | Sin empezar | Líder de proyecto | Alta |  | Paso 1: Identificar y adaptarse a la lógica de negocio del cliente. | Paso 1: Identificar los problemas que se tuvieron al identificar o al implementar la lógica de negocio del cliente. Paso 2: El líder de proyecto informara al equipo sobre los problemas. Paso 3: El quipo entero buscara soluciones para los posibles problemas que hayan surgido.
6 | Modificación en cronograma de actividades | Sin empezar | Gerente de planeación | Alta |  | Paso 1: Seguir y terminar las actividades en tiempo y forma. | Paso 1: Identificar los motivos para la modificación del cronograma. Paso 2: El gerente de Planeación determinara si es factible modificarlo. Paso 3: Los gerentes de Planeación y Soporte realizaran los cambios en el cronograma.
7 | No disponibilidad de hardware y/o software | Sin empezar | Gerente de soporte | Alta |  | Paso 1: El gerente de Soporte revisara semanal mente las disposiciones del software que se utilizan. Paso 2: El gerente de Soporte revisara previamente los requerimientos de softwares nuevos y necesarios antes de instalarlos. | Paso 1: El gerente de Soporte revisara si existe solución para el problema con el software o hardware. Paso 2: El gerente de Soporte implementara las soluciones encontradas. Paso 3: En caso de no tener solución, el gerente de Soporte buscara nuevo software o hardware para trabajar.
8 | El software es complejo de implementar | Sin empezar | Gerente de calidad y procesos | Media |  | Paso 1: Codificar de la manera mas sencilla posible para evitar problemas. Paso 2: Llenar bien los manuales para que el cliente se base en ellos. | Paso 1: Identificar las partes complejas de implementar. Paso 2: El gerente de Calidad y Procesos definirán como hacer que la complejidad disminuya sin perder calidad.
9 | No hay buena comunicación y/o sinergia en el equipo | Sin empezar | Líder de proyecto | Media |  | Paso 1: El líder de proyecto estará en constante comunicación con el equipo. Paso 2: Resolver dudas y/o problemas que puedan surgir a lo largo de una semana laboral. | Paso 1: Entablar una conversación con el equipo para identificar el problema de comunicación. Paso 2: Establecer estrategias para combatir esos problemas. Paso 3: Implementar estrategias.
10 | Falta de conocimiento y experiencia sobre tareas asignadas y las herramientas a utilizar | Sin empezar | Líder de proyecto | Alta |  | Paso 1: Asignar las tareas según las actitudes que tenga cada miembro del equipo. | Paso 1: Identificar los conocimientos faltantes para poder desarrollar las actividades en cuestión. Paso 2: Capacitarse mediante investigación.
11 | Pérdida de backups | Sin empezar | Gerente de soporte | Alta |  | Paso 1: Tener 1 repositorio de acceso a todo el equipo y 1 para respaldo. Paso 2: El gerente de Soporte realizara una copia de seguridad por semana. | Paso 1: Identificar los documentos perdidos. Paso 2: El gerente de Soporte sacara los documentos necesarios del repositorio de respaldo.
12 | Alcance de pruebas no definido completamente | Sin empezar | Gerente de desarrollo | Alta |  | Paso 1: El gerente de desarrollo trabajara muy cerca del gerente de planeación para evitar que esto pase. | Paso 1: Los gerentes de Desarrollo y planeación definirán estrategias para combatir el riesgo. Paso 2: El gerente de desarrollo pondrá en marcha las estrategias.
13 | No se realiza completitud en las pruebas | Sin empezar | Gerente de calidad y procesos | Alta |  | Paso 1: Tener todo listo antes de iniciar las pruebas. Paso 2: Realizar las pruebas sin tener otro pendiente o actividad a realizar. | Paso 1: El gerente de calidad y procesos definirá los motivos por los que no se pudieron terminar las pruebas. Paso 2: los encargados de las pruebas en cuestión, utilizaran su overhead para terminarlas.
14 | Productividad pobre | Sin empezar | Líder de proyecto | Alta |  | Paso 1: El líder de proyecto mantendrá al equipo motivado con la vista en el objetivo final. | Paso 1: Motivar al equipo para un mejor desenvolvimiento. Paso 2: De ser necesario re asignar a los encargados de las tareas.
15 | Software contiene numerosos errores cuando se entrega al cliente | Sin empezar | Gerente de calidad y procesos | Alta |  | Paso 1: Revisar el software antes de ser entregado al cliente. Paso 2: Corregir los posibles errores encontrados. | Paso 1: El gerente de calidad hablara con el cliente para juntos determinar los errores a corregir. Paso 2: Corregir los errores encontrados para poder entregar el software de manera correcta.
16 | Presentación de defectos en ambiente de producción al aire libre | Sin empezar | Gerente de calidad y procesos | Alta |  | Paso 1: Hacer pruebas al aire libre para verificar su funcionamiento. Paso 2: Revisar si es que existe algún error. Paso 3: Corregir los posibles errores que surjan. | Paso 1: El gerente de calidad hablara con el cliente para juntos determinar los errores a corregir. Paso 2: Corregir los errores encontrados para poder entregar el software de manera correcta.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN