## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 14 semanas | 13/3/2020
Valor ganado | 30.84% | 30% | 13/3/2020
Costo | 130865 | 130865 | 13/3/2020
Actividades | 58 | 57 | 13/3/2020
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN