## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 12 semanas | 2020-08-05
Valor ganado | 100% | 77.24% | 2020-08-05
Costo | 130865 | 56498.34 | 2020-08-05
Actividades | 188 | 150 | 2020-08-05
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN