## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 14 semanas | 22/05/2020
Valor ganado | 100% | 93.08% | 22/05/2020
Costo | 130865 | 65222.66 | 22/05/2020
Actividades | 188 | 175 | 22/05/2020
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN