## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 2 semanas | 28/02/2020
Valor ganado | 100% | 8% | 28/02/2020
Costo | 130865 | 2153.22 | 28/02/2020
Actividades | 188 | 14 | 28/02/2020
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN