## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 3 semanas | 2020-05-03
Valor ganado | 100% | 24% | 2020-05-03
Costo | 130865 | 11500.72 | 2020-05-03
Actividades | 188 | 44 | 2020-05-03
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN