## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 5 semanas | 20/3/2020
Valor ganado | 100% | 35.95% | 20/3/2020
Costo | 130865 | 30195.72 | 20/3/2020
Actividades | 188 | 67 | 20/3/2020
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN