## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 6 semanas | 27/03/2020
Valor ganado | 100% | 44.82% | 27/03/2020
Costo | 130865 | 36427.38 | 27/03/2020
Actividades | 188 | 84 | 27/03/2020
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN