## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 7 semanas | 2020-03-04
Valor ganado | 100% | 52.87% | 2020-03-04
Costo | 130865 | 45774.88 | 2020-03-04
Actividades | 188 | 98 | 2020-03-04
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN