## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 8 semanas | 24/04/2020
Valor ganado | 100% | 58.06% | 24/04/2020
Costo | 130865 | 49747.38 | 24/04/2020
Actividades | 188 | 111 | 24/04/2020
CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E INVESTIGACIÓN