## Seguimiento de Objetivos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Seguimiento de Objetivos
Estado de las tareas/Prioridad |  | Alta | Media | Baja | Total | % del Total
Cerrado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
En progreso |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 25%
Atrasado |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.5%
Sin empezar |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 62.5%
Total |  | 8 | 0 | 0 | 8
No. | Descripción | Tipo | Estado | Asignado | Fecha de seguimiento
1 | Introducir las prácticas de gestión de proyectos en el desarrollo del sistema de información. | Proyecto | Sin empezar | Gerente de calidad
2 | Cumplir con las fechas establecidas del plan de proyecto. | Proyecto | En progreso | Gerente de planeación | 28/02/2020
3 | Cumplir con las actividades de aseguramiento de la calidad del desarrollo del software. | Proyecto | En progreso | Gerente de calidad | 28/02/2020
4 | Estar en constante comunicación con el cliente para el desarrollo del sistema de información. | Proyecto | Atrasado | Líder de proyecto | 28/02/2020
5 | El producto de software debe ser funcional. | Producto | Sin empezar | Gerente de desarrollo
6 | El producto de software debe ser verificado. | Producto | Sin empezar | Gerente de calidad
7 | El producto de software debe ser validado. | Producto | Sin empezar | Gerente de calidad
8 | El producto de software debe contar con los atributos de calidad especificados por el cliente. | Producto | Sin empezar | Gerente de calidad
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Centro de Desarrollo de Software e Investigación