## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto RutasOffline
Período: 30/02/2020 al 11/05/2020
Organización: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
Cliente: Gabriel Valles Reyes
Gerente del Proyecto: Joset Geovanni Pacheco Castillo

## Slide 2
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado: 85.02%
Valor Ganado: 74.86%
Costo real invertido: $56,498.34
Variación de cronograma: Adelanto de 2 semanas
Índice de desempeño de cronograma:
Variación de costo: $55,676.66
Índice de desempeño de costo:
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión: 22/05/2020
Presupuesto hasta la conclusión: $74,366.66
Estimación a la conclusión:
Estimación hasta la conclusión:
Índice de desempeño de trabajo por completar:
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 3
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Actividad o grupo de actividades con desviación. | Si es de tiempo, costo, alcance o calidad. Se incluye la métrica, según la variable | Nombre, cargo y departamento responsable. | Describe las causas de la desviación. | Acciones correctivas para corregir la desviación y llevar el proyecto a su plan original. | Nombre, cargo y departamento responsable de ejecutar las acciones correctivas

## Slide 4
Logros del período
Acta constitutiva del proyecto
Mockups(Prototipo)

## Slide 5
Estado actual de incidentes
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Retraso de 2 semanas. | Actividades de semanas 9, 10, 11, 12, 13 y 14. | Un error al programar el team dashboard no tomo como vacaciones las 2 semanas de semana santa. | Adelanto de actividades trabajando horas extras. | Todos
Perdida de información de actividades de Gerente de Soporte | Actividades de gerente de soporte. | El software client dashboard sufrió de un error que no permite al gerente de soporte seguir con sus actividades. | Sincronizar con el servidor otra vez para poder recuperar sus datos. | Gerente de Soporte

## Slide 6
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
Modificación en cronograma de actividades. | Esto impacta al proyecto retrasándolo 2 semanas. | Paso 1: Identificar los motivos para la modificación del cronograma. Paso 2: El gerente de Planeación determinara si es factible modificarlo. Paso 3: Los gerentes de Planeación y Soporte realizaran los cambios en el cronograma. | JENNIFER ALEJANDRA DOMINGUEZ GUTIERREZ Gerente de Planeación
Falta de conocimiento y experiencia sobre tareas asignadas y las herramientas a utilizar | Actividades de desarrollo del proyecto. | Paso 1: Identificar los conocimientos faltantes para poder desarrollar las actividades en cuestión. Paso 2: Capacitarse mediante investigación. | Joset Geovanni Pacheco Castillo Líder de Proyecto.
Pérdida de backups | No permite al Gerente de Soporte correr sus actividades en tiempo y forma. | Paso 1: Identificar los documentos perdidos. Paso 2: El gerente de Soporte sacara los documentos necesarios del repositorio de respaldo. | JONATHAN ARMANDO GONZALEZ IBARRA Gerente de Soporte

## Slide 7
Estado actual de solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
Número de solicitud de cambio según formato preestablecido. | Fecha de solicitud | Descripción del cambio que se está solicitando. Los Cambios pueden ser de Alcance, Cronograma, Costo, Calidad u otras variables de proyecto. | Los cambios en una variable, por ejemplo alcance, pueden afectar otras variables como por ejemplo cronograma o costo. | Pueden ser aprobados por el Comité de Dirección si son de alto impacto, o por algún delegado en el equipo sino son de alto impacto. | Posibles estados: Solicitado En Revisión Aprobado Cerrado

## Slide 8
Logros planificados para el próximo período
1er Entrega
Corrección de Errores y Mejoras
Entrega Final